**DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP TỈNH CHUYỂN TIẾP TRONG NĂM 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đề tài, Mã số** | **CB chủ trì** | **Địa phương** | **Năm bắt đầu** | **Năm kết thúc** | **Kinh phí (tr.đ)** | **NT cơ sở** | **NT cấp tỉnh** | **Ghi chú** |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định. Mã số: 02-02-2019 | Nguyễn Văn Canh | Bình Định | 2019 | 2021 | 734.772 | 3/6/2022 | 30/6/2022 | 12/2019-12/2021, gia hạn đến hết tháng 6/2022 |
|  | Nghiên cứu tổng thể khu vực hồ Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Mã số: KHGL-01-20 | Hoàng Đình Trung | Gia Lai | 2021 | 2022 | 1700 |  |  |  |
|  | Đánh giá thành phần và hàm lượng vi nhựa trong một số loại thuỷ sản ở tỉnh TTH. Mã số: TTH.2021-KC.04 | Trần Thị Ái Mỹ | TT Huế | 2021 | 2022 | 1560 |  |  |  |
|  | Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Phú Yên | Nguyễn Quang Tuấn | Phú Yên | 2021 | 2023 | 2980 |  |  |  |
|  | Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Mã số: TTH.2021-KC.12 | Nguyễn Thị Ái Nhung | TT Huế | 2021 | 2023 | 1740 |  |  | 10/2021-9/2023 |
|  | Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Mã số: TTH.2021-KC.14 | Trần Hữu Tuyên | TT Huế | 2021 | 2023 | 2014 |  |  | 12/2021-11/2023 |